20260815-决策-预算申请-AI技能比赛-V1

哇呢宝贝首届 AI 技能比赛 ｜ 版本 V1.0 ｜ 2026-08-15 ｜ D：白也 ｜ A：李鲜花

使用说明（模板自带）

1. 命名：YYYYMMDD-决策-预算申请-事项-V版本（本卡：20260815-决策-预算申请-AI技能比赛-V1）

2. 归档：A 批准生效后 90 天归档，加“归档-”前缀

3. 状态流转：草稿 → 待审 → 生效（A 批准）→ 行政归档

4. 本卡 A 为李鲜花（预算 ¥1,995 < ¥3,000，按《授权矩阵》不须经金总）

一、决策事项

举办哇呢宝贝首届 AI 技能比赛（8 月 31 日上午），以赛促用，推动全员把 AI 真正用起来；奖品为 5 份「得到 AI 学习圈」一年课程（399×5）。

二、预算摘要

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 申请总金额 | ¥1,995（399 × 5） |
| 预算上限（A 批准后锁定） | ¥2,000 |
| 资金用途（一句话） | 5 份「得到 AI 学习圈」1 年课程，作为比赛前五名奖品 |
| 换什么结果（与主线的关联） | 以赛促用：前五案例进 ima 知识库、产出第一版《AI 应用地图》、全员 AI 落地提人效 |
| 现金流约束确认 | □ 否（小额 ¥1,995，财务复核） |
| 关联议题 | □ 周决策会（专项审议） |

三、DACI 角色

| 角色 | 人选 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| D 负责人（唯一） | 白也 | 全流程推进：方案、报名、AI 评委搭建与测试、评审、颁奖、复盘 |
| A 批准人（唯一） | 李鲜花 | 一次拍板：预算上限、赛制、比赛日期（8/31 上午）；本卡预算 <3,000 元，按授权矩阵由其审批 |
| C 参与者 | 参赛员工 | 提交一页纸 + 演示转写材料，作为评审输入；不参与审批 |
| I 知情人 | 朱俊华、张日贵、兰丽华（行政）、仇锦平（财务）及全员 | 审批通过后通知全员参赛，知悉赛制与结果 |

四、预算明细

| # | 项目 | 金额 | 类型 | 用途说明 | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 得到 AI 学习圈 · 1 年 × 5 份 | ¥1,995 | 一次性 | 前五名奖品，颁奖当场发放 | 官方定价 399 元/人/年 |
| 合计 | = 申请总金额 | ¥1,995 ≤ 预算上限 |  |  |  |

规则：合计不得超过预算上限；超上限 10% 须重新提交审批。

五、需 A 拍板的事项（一次批完）

1. 预算上限：¥2,000。

2. 支出范围：仅限 5 份 AI 学习圈课程，不加其他奖项。

3. 执行日期：2026/8/31 上午比赛，颁奖当场发放。

注：本卡预算 ¥1,995 < ¥3,000，按《授权矩阵》由运营总监李鲜花审批，不须经金总。

- 超支规则：超上限 10% 须重新提交，不得先斩后奏。

六、评审标准（初拟，评审人：白也 + AI 评委）

1. AI 解决工作问题：是否用 AI 解决了自己岗位的真实问题，效率前后对比（要数字，不要形容词）。

2. 自动化流程：是否设计出可复用的自动化流程/工具。

3. Skill / 智能体开发：是否为自己工作开发了 skill、Agent、提示词体系等。

4. 真实性：必须现场演示真实工作流，只放 PPT 的一律真实性零分。

5. 评分可溯源：AI 评委每个分数必须引用演示转写原文，白也人工兜底。

七、时间节点

| 节点 | 日期 | 责任 |
| --- | --- | --- |
| 提交申请 | 8/15 | D 白也 |
| A 审批 | 8/17 前 | 李鲜花 |
| 通知全员参赛 | 审批后次日 | 行政（兰丽华） |
| 参赛一页纸提交 | 8/22 前 | 参赛员工 |
| AI 评委搭建与测试 | 8/26 前 | 白也/朱俊华 |
| 比赛日 | 8/31 上午 | 全员 |
| 颁奖 + 案例入库 | 8/31 当日 | 金总/朱俊华/白也 |
| 复盘与沉淀 | 9/2前 | 白也 |
| 报销（凭票据实报实销） | 9/10 前 | 财务（仇锦平） |

八、验收标准（怎么算花得值）

1. 结果指标：参赛人数 ≥ 职能部门及管理岗 80%；有效参赛（真实工作流演示）。占比 ≥ 70%；前五案例进 ima 知识库；《AI 应用地图》第一版产出。

2. 红绿灯：参赛率 ≥80% 绿 / 50-80% 黄 / <50% 红。

3. 未达标处理：复盘原因，调整 AI 推广节奏，明确责任人。

九、防跑偏规则

1. 预算不超上限；奖品只发前五，不追加。

2. 报销凭票据实报实销，财务复核，不设例外。

3. 演示必须跑真实工作流，只放 PPT 零分。

4. 展示时不得泄露真实客户信息（数据护栏：脱敏/授权/以伙伴云为准）。

5. 比赛安排在 2026/8/31 上午，如果参与人数较多，下午继续比赛。

十、沉淀（D 负责）

1. 前五案例 → ima 知识库（全员抄作业模板）。

2. 全员一页纸汇总 → 公司第一版《AI 应用地图》（哪些岗位已跑通、哪些还没动）。

3. AI 评委搭建过程 → SOP（月度红绿灯初评、下次比赛复用）。

十一、审批记录

| 日期 | A 结论（批准 / 打回 / 调整） | 批准金额 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |

批准后状态置“生效”；如需修改，升 V2 不覆盖。

—— 本卡依据《哇呢宝贝文档管理规范》与《预算申请 DACI 决策卡通用模板》填写 ——