战略计划表

| 计划 | 绩效积木 | 关键指标 | 何时 | 何人 | 完成情况说明 | 所需资源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 招人 | 全员内推机制落地（HR-2026-008） 8月到岗8人 新人入职3天内完成师徒绑定 | ①12/31在编满编50人 ②8/31到岗8人 ③面试到位率提升（配合自媒体宣传） | 8月启动内推 8/31到岗8人 12/31满编50人 | 招人组负责人（待定）+ HR |  | 内推激励预算（约10万，走《预算申请DACI决策卡》） 企业微信内推小程序 自媒体组招聘软文/短视频配合 |
| 项目二 培训 | 销售培训体系5套方案定稿： 新人六关 / 在职技能 / 经理管理 / 专项话术 / 考核认证 | ①9/30前5套方案定稿入知识库 ②D90转合伙人通过率 ③话术卡库持续产出（8月≥30张） | 8月先交付邀约话术（给提名单组） 9/30体系定稿 | 培训组负责人（待定）+ 销售经理（新人流程执行） |  | AI录音卡10张 师傅带教补贴 培训材料费（走预算卡） |
| 项目三 提名单 | B类会所名单率攻坚（<30%→60%） B类睡眠店优先唤醒 远征开城：福建26/沪苏20/浙江10/长沙备选 | ①B类名单率 <30% → 60% ②12/31月名单 ≥7000人 ③新签60家（30天内产出≥5条） | 8月先摸B类根因（通知话术/会所配合度/到店频率） T1 8/15 → T6 12/31 方案切换点：9/30、10/31 | 朱俊华 |  | 差旅包干≤8万 开发奖6-9万 维护奖罚池2-4万/月 老店分成20%→25%谈判（均走预算卡） B类攻坚邀约话术（培训组配合） |
| 项目四 会所赋能 | 暂缓赋能开发 随提名单工作采集会所现状/问题 | ①《会所现状台账》覆盖368家 ②Q4提炼可赋能清单 | 8-12月随提名单工作持续采集 | 会所赋能组（与提名单组人员重叠） |  | 无独立预算 |
| 项目五 产品组 | 生产协同优先： 零部件规格库 + 材料特性库 提案→通过→设计→采购→打样流程 | ①规格库/材料库建库，新设计100%引用 ②存货周转率↑ ③材料利用率↑ ④单品生产时间↓ | 8月建库 9月流程强制上线 | 产品岗（待定） |  | 与生产公司联合调研 打样预算（待填，走预算卡） |
| 项目六 自媒体组 | 公司基础宣传：公众号 + 小红书（官网可选） 招聘软文/短视频（配合招人组） | ①周更公众号≥1篇 + 小红书≥2篇 ②招聘咨询量/面试到位率提升 ③官网上线（可选） | 8月启动，持续 | 夏鑫 |  | 设计配合 素材（会所取材照片、客户好评） |
| 项目七 客服组 | 历史投诉/反馈/高频问题→结构化数据（持续） 研究AI客服方案 | ①结构化条目持续沉淀 ②Q4 AI客服方案试点 ③客户量翻倍客服人数不翻倍 | 8-10月数据沉淀 Q4 AI客服方案试点 | 客服主管（赵阳） |  | AI工具 伙伴云数据接入（与数据组协同） |
| 项目八 数据组 | 数据采集管道建通 + 分析 + 呈现 日/周/月/季持续节奏 | ①名单/业绩口径唯一 ②每日数据看板 ③月报自动化 | 8月管道跑通 9月看板上线（衔接Synova） | 数据组负责人（待定） |  | IT/伙伴云 与Synova部署协同 |
| 项目九·生产公司 | 现场调研（阿贵）： 存货周转率 / 材料利用率 / BOM成本 / 规模效应验证 | ①Q3调研报告 ②BOM成本清单 ③工艺改进方案（模具/工装/标准化） | 9月前完成现场调研 Q4改进试点 | 张日贵（阿贵） |  | 现场时间 GA协同（9月Synova诊断衔接） |
| 项目十·第二曲线（例外） | 一周内建第一个50人群（客服直接拉人） 简单维护 | ①群满50人 ②周参与率≥40%（轻量） | 8月内建群 | 待定（现由产品岗兼，需确认） |  | 无独立预算（客服拉人） 主线外例外项，不占主线资源 |

填写说明

【绩效积木】项目10个以内（按照优先级顺序填写，越前列的项目优先级越高）

【关键指标】定1-3个标准（定义成功达成的可衡量标准）

【何时】具体的日期或哪个季度前完成

【何人】责任人

【完成情况说明】每月更新项目进展

【所需资源】具体描述所需资源

《汤君健·给中层的管理课30讲》  得到App出品

【主线对齐】业绩 = 客户数 × 转化率 × 客单价 × 人数：提名单→客户数（B类名单率攻坚优先：缺口最大、客户质量最高）；招人/培训→人数与人效；产品/客服→客单价与转化率；数据/自媒体/会所赋能→支撑；生产→规模效应验证；第二曲线→例外（快速建群，不占主线）。

【待对账】①招人口径：内推机制3个月50人到岗 vs 12/31满编50人；②客户数口径：月7000人 vs 老店50%提供率7127人；③经理提成：固定1.5% vs 1.5%-4%三档阶梯（以计提规则V2为准）；④各笔预算须补齐《预算申请DACI决策卡》由老板A批准。